## Reviu LKPD
Flow -Chart SOP Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
No. | Kegiatan | Pelaksana | [5 empty] | Mutu Baku |  |  | Keterangan
|  | Anggota Tim | Ketua Tim | Koordinator/Pengendali teknis | Kasubag Perencanaan & Evlap | Sekretaris | Inspektur | Kelengkapan | Waktu | Output
1 | Pembuatan/Penerbitan Surat Tugas Reviu LKPD | [6 empty] | PKPT | 1 hari | Draft Surat Tugas Reviu
2 | Penandatanganan Surat Tugas | [6 empty] | Draft Surat Tugas Reviu | 1 hari | Surat Tugas Reviu
3 | Pertemuan awal (entry briefing) dengan Obrik | [6 empty] | Surat Tugas, SPPD dalam daerah | 1 hari | Dokumentasi
4 | Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan (PKP) | [6 empty] | Surat Tugas | 1 hari | Program Kerja Pemeriksaan
5 | Pengumpulan data/informasi | [6 empty] | LK SKPD, LRA, Neraca, CaLK, LAK | 3 hari | Kertas Kerja Reviu (KKR)
6 | Pelaksanaan Reviu LKPD | [6 empty] | LK SKPD, LRA, Neraca, CaLK, LAK | 6 hari | Kertas Kerja Reviu (KKR)
7 | Tahap pelaporan | [6 empty] | Kertas Kerja Reviu (KKR) | 2 hari | Draft Laporan Hasil Reviu (LHR)
8 | Direviu oleh Dalnis/koordinator | [6 empty] | Draft Laporan Hasil Reviu (LHR) | 1 hari | Draft LHR LKPD yang telah direviu Dalnis
9 | Direviu dan ditandatangani oleh Pengendali Mutu (Daltu) | [6 empty] | Draft LHR LKPD yang telah direviu Dalnis | 1 hari | LHR LKPD yang telah direviu dan ditandatangani Dalnis
10 | Selesai
koreksi

## Blangko (2)
PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU | Nomor SOP | 2/SOP/INSPEKTORAT DAERAH/XII/2019
| Tanggal Pembuatan | 30 Desember 2019
Tanggal Revisi
| Tanggal Efektif | 30 Desember 2019
| Disahkan oleh | Inspektur Kabupaten Mamuju
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU | Nama SOP | Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kriteria/Dasar Hukum : | Kualifikasi pelaksana/Kebijakan SDM
1. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 ttg Pelaporan | 1. Mampu mengoperasikan komputer
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah | 2. Memiliki kemampuan melakukan reviu
2. Permendagri No 4 Tahun 2008 ttg Pedoman Pelaksanaan | 3. Memahami peraturan perundang-undangan
4. Memahami penyusunan laporan keuangan
3. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 06 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Mamuju
4.Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Nomor 21 Tahun 2016 | Tujuan Reviu :
tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata | 1. Memberikan keyakinan terbatas laporan keuangan yang disajikan
Kerja perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten . | pemerintah daerah
Mamuju.
Ruang Lingkup :
1. Keandalan SPI
2. Kesesuaian SAP
Metode Reviu :
1. Pengumpulan laporan keuangan SKPD
2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahapan Reviu :
1. memahami sistem akuntansi
2. memilih daftar pertanyaan reviu sistem pengendalian intern yang cocok
3. melakukan wawancara dan analisis hal yang tidak biasa
4. membandingkan antara praktek dan prosedur yang ditetapkan
5. identifikasi adanya hubungan antar pos, kewajaran saldo, kebijakan
akuntansi
Manajemen Informasi
1. Laporan keuangan pemerintah daerah
2. LHP BPK
Keterkaitan SOP | Peralatan/Perlengkapan
SOP Surat Tugas | 1. laktop
SOP PKPT | 2. kertas
3. flaskdisk
4. printer
Peringatan | Pencatatan dan Pendataan
1. Selambatnya 17 hari setelah tanggal surat tugas berakhir LHP harus sudah selesai